## Sheet1
知识领域 | 过程组 | 过程 | 输入 | 工具和技术 | 输出
整合 | 启动 | 制定项目章程 | 商业文件 | 专家判断 | 项目章程
|  |  | 商业论证 | 数据收集技术 | 假设日志
|  |  | 效益管理计划 | 头脑风暴
|  |  | 协议 | 焦点小组
|  |  | 事业环境因素 | 访谈
|  |  | 组织过程资产 | 人际关系技能
冲突管理
引导
会议管理
会议
整合 | 规划 | 制定项目管理计划 | 项目章程 | 专家判断 | 项目管理计划
|  |  | 其他过程的输出 | 数据收集
|  |  | 事业环境因素 | 头脑风暴
|  |  | 组织过程资产 | 核对单
焦点小组
访谈
人际关系与团队技能
冲突管理
引导
会议管理
会议
整合 | 执行 | 指导与管理项目工作 | 项目管理计划 | 专家判断 | 可交付成果
|  |  | 任何组件 | 项目管理信息系统 | 工作绩效数据
|  |  | 项目文件 | 会议 | 问题日志
|  |  | 变更日志 |  | 变更请求
|  |  | 经验教训登记册 |  | 项目管理计划更新
|  |  | 里程碑清单 |  | 任何组件
|  |  | 项目沟通记录 |  | 项目文件更新
|  |  | 项目进度计划 |  | 活动清单
|  |  | 需求跟踪矩阵 |  | 假设日志
|  |  | 风险登记册 |  | 经验教训登记册
|  |  | 风险报告 |  | 需求文件
|  |  | 批准的变更请求 |  | 风险登记册
|  |  | 事业环境因素 |  | 相关方登记册
|  |  | 组织过程资产 |  | 组织过程资产更新
整合 | 执行 | 管理项目知识 | 项目管理计划 | 专家判断 | 经验教训登记册
|  |  | 所有组件 | 知识管理 | 项目管理计划更新
|  |  | 项目文件 | 信息管理 | 任何组件
|  |  | 经验教训登记册 | 人际关系与团队技能 | 组织过程资产更新
|  |  | 项目团队派工单 | 积极倾听
|  |  | 资源分解结构 | 引导
|  |  | 供方选择标准 | 领导力
|  |  | 相关方登记册 | 人际交往
|  |  | 可交付成果 | 政治意识
事业环境因素
组织过程资产
整合 | 监控 | 监控项目工作 | 项目管理计划 | 专家判断 | 工作绩效报告
|  |  | 任何组件 | 数据分析 | 变更请求
|  |  | 项目文件 | 备选方案分析 | 项目管理计划更新
|  |  | 假设日志 | 成本效益分析 | 任何组件
|  |  | 估算依据 | 挣值分析 | 项目文件更新
|  |  | 成本预测 | 根本原因分析 | 成本预测
|  |  | 问题日志 | 趋势分析 | 问题日志
|  |  | 经验教训登记册 | 偏差分析 | 经验教训登记册
|  |  | 里程碑清单 | 决策 | 风险登记册
|  |  | 质量报告 | 会议 | 进度预测
风险登记册
风险报告
进度预测
工作绩效信息
协议
事业环境因素
组织过程资产
整合 | 监控 | 实施整体变更控制 | 项目管理计划 | 专家判断 | 批准的变更请求
|  |  | 变更管理计划 | 变更控制工具 | 项目管理计划更新
|  |  | 配置管理计划 | 数据分析 | 任何组件
|  |  | 范围基准 | 备选方案分析 | 项目文件更新
|  |  | 进度基准 | 成本效益分析 | 变更日志
|  |  | 成本基准 | 决策
|  |  | 项目文件 | 投票
|  |  | 估算依据 | 独裁型决策制定
|  |  | 需求跟踪矩阵 | 多标准决策分析
|  |  | 风险报告 | 会议
工作绩效报告
变更请求
事业环境因素
组织过程资产
整合 | 收尾 | 结束项目或阶段 | 项目章程 | 专家判断 | 项目文件更新
|  |  | 项目管理计划 | 数据分析 | 经验教训登记册
|  |  | 所有组件 | 文件分析 | 最终产品，服务或成果移交
|  |  | 项目文件 | 回归分析 | 最终报告
|  |  | 假设日志 | 趋势分析 | 组织过程资产更新
|  |  | 估算依据 | 偏差分析
|  |  | 变更日志 | 会议
问题日志
经验教训登记册
里程碑清单
项目沟通记录
质量控制检测结果
质量报告
需求文件
风险登记册
风险报告
验收的可交付成果
商业文件
商业论证
效益管理计划
协议
采购文档
组织过程资产
范围 | 规划 | 规划范围管理 | 项目章程 | 专家判断 | 范围管理计划
|  |  | 项目管理计划 | 数据分析 | 需求管理计划
|  |  | 质量管理计划 | 备选方案分析
|  |  | 项目生命周期描述 | 会议
开发方法
事业环境因素
组织过程资产
范围 | 规划 | 收集需求 | 项目章程 | 专家判断 | 需求文件
|  |  | 项目管理计划 | 数据收集 | 需求跟踪矩阵
|  |  | 范围管理计划 | 头脑风暴
|  |  | 需求管理计划 | 访谈
|  |  | 相关方参与计划 | 焦点小组
|  |  | 项目文件 | 问卷调查
|  |  | 假设日志 | 标杆对照
|  |  | 经验教训登记册 | 数据分析
|  |  | 相关方登记册 | 文件分析
|  |  | 商业文件 | 决策
|  |  | 商业论证 | 投票
|  |  | 协议 | 独裁型决策
|  |  | 事业环境因素 | 多标准决策分析
|  |  | 组织过程资产 | 数据表现
亲和图
思维导图
人际关系与团队技能
名义小组
观察 / 交谈
引导
系统交互图
原型法
范围 | 规划 | 定义范围 | 项目章程 | 专家判断 | 项目范围说明书
|  |  | 项目管理计划 | 数据分析 | 项目文件更新
|  |  | 范围管理计划 | 备选方案分析 | 假设日志
|  |  | 项目文件 | 决策 | 需求文件
|  |  | 假设日志 | 多标准决策分析 | 需求跟踪矩阵
|  |  | 需求文件 | 人际关系与团队技能 | 相关方登记册
|  |  | 风险登记册 | 引导
|  |  | 事业环境因素 | 产品分析
组织过程资产
范围 | 规划 | 创建WBS | 项目管理计划 | 专家判断 | 范围基准
|  |  | 范围管理计划 | 分解 | 项目文件更新
|  |  | 项目文件 |  | 假设日志
|  |  | 项目范围说明书 |  | 需求文件
需求文件
事业环境因素
组织过程资产
范围 | 监控 | 确认范围 | 项目管理计划 | 检查 | 验收的可交付成果
|  |  | 范围管理计划 | 决策 | 工作绩效信息
|  |  | 需求管理计划 | 投票 | 变更请求
|  |  | 范围基准 |  | 项目文件更新
|  |  | 项目文件 |  | 经验教训登记册
|  |  | 经验教训登记册 |  | 需求文件
|  |  | 质量报告 |  | 需求跟踪矩阵
需求文件
需求跟踪矩阵
核实的可交付成果
工作绩效数据
范围 | 监控 | 控制范围 | 项目管理计划 | 数据分析 | 工作绩效信息
|  |  | 范围管理计划 | 偏差分析 | 变更请求
|  |  | 需求管理计划 | 趋势分析 | 项目管理计划更新
|  |  | 变更管理计划 |  | 范围管理计划
|  |  | 配置管理计划 |  | 范围基准
|  |  | 范围基准 |  | 进度基准
|  |  | 绩效测量基准 |  | 成本基准
|  |  | 项目文件 |  | 绩效测量基准
|  |  | 经验教训登记册 |  | 项目文件更新
|  |  | 需求文件 |  | 经验教训登记册
|  |  | 需求跟踪矩阵 |  | 需求文件
|  |  | 工作绩效数据 |  | 需求跟踪矩阵
组织过程资产
进度 | 规划 | 规划进度管理 | 项目章程 | 专家判断 | 进度管理计划
|  |  | 项目管理计划 | 数据分析
|  |  | 范围管理计划 | 会议
开发方法
事业环境因素
组织过程资产
进度 | 规划 | 定义活动 | 项目管理计划 | 专家判断 | 活动清单
|  |  | 进度管理计划 | 分解 | 活动属性
|  |  | 范围基准 | 滚动式规划 | 里程碑清单
|  |  | 事业环境因素 | 会议 | 变更请求
|  |  | 组织过程资产 |  | 项目管理计划更新
进度基准
成本基准
进度 | 规划 | 排列活动顺序 | 项目管理计划 | 紧前关系绘图法 | 项目进度网络图
|  |  | 进度管理计划 | 确定和整合依赖关系 | 项目文件更新
|  |  | 范围基准 | 提前量和滞后量 | 活动属性
|  |  | 项目文件 | 项目管理信息系统 | 活动清单
|  |  | 活动属性 |  | 假设日志
|  |  | 活动清单 |  | 里程碑清单
假设日志
里程碑清单
事业环境因素
组织过程资产
进度 | 规划 | 估算活动持续时间 | 项目管理计划 | 专家判断 | 持续时间估算
|  |  | 进度管理计划 | 类比估算 | 估算依据
|  |  | 范围基准 | 参数估算 | 项目文件更新
|  |  | 项目文件 | 三点估算 | 活动属性
|  |  | 活动属性 | 自下而上估算 | 假设日志
|  |  | 活动清单 | 数据分析 | 经验教训登记册
|  |  | 假设日志 | 备选方案分析
|  |  | 经验教训登记册 | 储备分析
|  |  | 里程碑清单 | 决策
|  |  | 项目团队派工单 | 会议
资源分解结构
资源日历
资源需求
风险登记册
事业环境因素
组织过程资产
进度 | 规划 | 制定进度计划 | 项目管理计划 | 进度网络分析 | 进度基准
|  |  | 进度管理计划 | 关键路径法 | 项目进度计划
|  |  | 范围基准 | 资源优化 | 进度数据
|  |  | 项目文件 | 数据分析 | 项目日历
|  |  | 活动属性 | 假设情景分析 | 变更请求
|  |  | 活动清单 | 模拟 | 项目管理计划更新
|  |  | 假设日志 | 提前量和滞后量 | 进度管理计划
|  |  | 估算依据 | 进度压缩 | 成本基准
|  |  | 持续时间估算 | 项目管理信息系统 | 项目文件更新
|  |  | 经验教训登记册 | 敏捷发布规划 | 活动属性
|  |  | 里程碑清单 |  | 假设日志
|  |  | 项目进度网络图 |  | 持续时间估算
|  |  | 项目团队派工单 |  | 经验教训登记册
|  |  | 资源日历 |  | 资源需求
|  |  | 资源需求 |  | 风险登记册
风险登记册
协议
事业环境因素
组织过程资产
进度 | 监控 | 控制进度 | 项目管理计划 | 数据分析 | 工作绩效信息
|  |  | 进度管理计划 | 挣值分析 | 进度预测
|  |  | 进度基准 | 迭代燃尽图 | 变更请求
|  |  | 范围基准 | 绩效审查 | 项目管理计划更新
|  |  | 绩效测量基准 | 趋势分析 | 进度管理计划
|  |  | 项目文件 | 偏差分析 | 进度基准
|  |  | 经验教训登记册 | 假设情景分析 | 成本基准
|  |  | 项目日历 | 关键路径法 | 绩效测量基准
|  |  | 项目进度计划 | 项目管理信息系统 | 项目文件更新
|  |  | 资源日历 | 资源优化 | 假设日志
|  |  | 进度数据 | 提前量和滞后量 | 估算依据
|  |  | 工作绩效数据 | 进度压缩 | 经验教训登记册
|  |  | 组织过程资产 |  | 项目进度计划
资源日历
风险登记册
进度数据
成本 | 规划 | 规划成本管理 | 项目章程 | 专家判断 | 成本管理计划
|  |  | 项目管理计划 | 数据分析
|  |  | 进度管理计划 | 会议
风险管理计划
事业环境因素
组织过程资产
成本 | 规划 | 估算成本 | 项目管理计划 | 专家判断 | 成本估算
|  |  | 成本管理计划 | 类比估算 | 估算依据
|  |  | 质量管理计划 | 参数估算 | 项目文件更新
|  |  | 范围基准 | 三点估算 | 假设日志
|  |  | 项目文件 | 自下而上估算 | 经验教训登记册
|  |  | 经验教训登记册 | 数据分析 | 风险登记册
|  |  | 项目进度计划 | 备选方案分析
|  |  | 资源需求 | 储备分析
|  |  | 风险登记册 | 质量成本
|  |  | 事业环境因素 | 项目管理信息系统
|  |  | 组织过程资产 | 决策
投票
成本 | 规划 | 制定预算 | 项目管理计划 | 专家判断 | 成本基准
|  |  | 成本管理计划 | 成本汇总 | 项目资金需求
|  |  | 质量管理计划 | 数据分析 | 项目文件更新
|  |  | 范围基准 | 储备分析 | 成本估算
|  |  | 项目文件 | 历史信息审核 | 项目进度计划
|  |  | 估算依据 | 资金限制平衡 | 风险登记册
|  |  | 成本估算 | 融资
项目进度计划
风险登记册
商业文件
商业论证
效益管理计划
协议
事业环境因素
组织过程资产
成本 | 监控 | 控制成本 | 项目管理计划 | 专家判断 | 工作绩效信息
|  |  | 成本管理计划 | 数据分析 | 成本预测
|  |  | 成本基准 | 挣值分析 | 变更请求
|  |  | 绩效测量基准 | 偏差分析 | 项目管理计划更新
|  |  | 项目文件 | 趋势分析 | 成本管理计划
|  |  | 经验教训登记册 | 储备分析 | 成本基准
|  |  | 项目资金需求 | 完工尚需绩效指数 | 绩效测量基准
|  |  | 工作绩效数据 | 项目管理信息系统 | 项目文件更新
|  |  | 组织过程资产 |  | 假设日志
估算依据
成本估算
经验教训登记册
风险登记册
质量 | 规划 | 规划质量管理 | 项目章程 | 专家判断 | 质量管理计划
|  |  | 项目管理计划 | 数据收集 | 质量测量指标
|  |  | 需求管理计划 | 标杆对照 | 项目管理计划更新
|  |  | 风险管理计划 | 头脑风暴 | 风险管理计划
|  |  | 相关方参与计划 | 访谈 | 范围基准
|  |  | 范围基准 | 数据分析 | 项目文件更新
|  |  | 项目文件 | 成本效益分析 | 经验教训登记册
|  |  | 假设日志 | 质量成本 | 需求跟踪矩阵
|  |  | 需求文件 | 决策 | 风险登记册
|  |  | 需求跟踪矩阵 | 多标准决策分析 | 相关方登记册
|  |  | 风险登记册 | 数据表现
|  |  | 相关方登记册 | 流程图
|  |  | 事业环境因素 | 逻辑数据模型
|  |  | 组织过程资产 | 矩阵图
思维导图
测试与检查的规划
会议
质量 | 执行 | 管理质量 | 项目管理计划 | 数据收集 | 质量报告
|  |  | 质量管理计划 | 核对单 | 测试与评估文件
|  |  | 项目文件 | 数据分析 | 变更请求
|  |  | 经验教训登记册 | 备选方案分析 | 项目管理计划更新
|  |  | 质量控制测量结果 | 文件分析 | 质量管理计划
|  |  | 质量测量指标 | 过程分析 | 范围基准
|  |  | 风险报告 | 根本原因分析 | 进度基准
|  |  | 组织过程资产 | 决策 | 成本基准
|  |  |  | 多标准决策分析 | 项目文件更新
|  |  |  | 数据表现 | 问题日志
|  |  |  | 亲和图 | 经验教训登记册
|  |  |  | 因果图 | 风险登记册
流程图
直方图
矩阵图
散点图
审计
面向x的设计
问题解决
质量改进方法
质量 | 监控 | 控制质量 | 项目管理计划 | 数据收集 | 质量控制测量结果
|  |  | 质量管理计划 | 核对单 | 核实的可交付成果
|  |  | 项目文件 | 核查表 | 工作绩效信息
|  |  | 经验教训登记册 | 统计抽样 | 变更请求
|  |  | 质量测量指标 | 问卷调查 | 项目管理计划更新
|  |  | 测试与评估文件 | 数据分析 | 质量管理计划
|  |  | 批准的变更请求 | 绩效审查 | 项目文件更新
|  |  | 可交付成果 | 根本原因分析 | 问题日志
|  |  | 工作绩效数据 | 检查 | 经验教训登记册
|  |  | 事业环境因素 | 测试/产品评估 | 风险登记册
|  |  | 组织过程资产 | 数据表现 | 测试与评估文件
因果图
控制图
直方图
散点图
会议
资源 | 规划 | 规划资源管理 | 项目章程 | 专家判断 | 资源管理计划
|  |  | 项目管理计划 | 数据表现 | 团队章程
|  |  | 质量管理计划 | 层级型 | 项目文件更新
|  |  | 范围基准 | 责任分配矩阵 | 假设日志
|  |  | 项目文件 | 文本型 | 风险登记册
|  |  | 项目进度计划 | 组织理论
|  |  | 需求文件 | 会议
风险登记册
相关方登记册
事业环境因素
组织过程资产
资源 | 规划 | 估算活动资源 | 项目管理计划 | 专家判断 | 资源需求
|  |  | 资源管理计划 | 自下而上估算 | 估算依据
|  |  | 范围基准 | 类比估算 | 资源分解结构
|  |  | 项目文件 | 参数估算 | 项目文件更新
|  |  | 活动属性 | 数据分析 | 活动属性
|  |  | 活动清单 | 备选方案分析 | 假设日志
|  |  | 假设日志 | 项目管理信息系统 | 经验教训登记册
|  |  | 成本估算 | 会议
资源日历
风险登记册
事业环境因素
组织过程资产
资源 | 执行 | 获取资源 | 项目管理计划 | 决策 | 物资资源分配单
|  |  | 资源管理计划 | 多标准决策分析 | 项目团队派工单
|  |  | 采购管理计划 | 人际关系与团队技能 | 资源日历
|  |  | 成本基准 | 谈判 | 变更请求
|  |  | 项目文件 | 预分派 | 项目管理计划更新
|  |  | 项目进度计划 | 虚拟团队 | 资源管理计划
|  |  | 资源日历 |  | 成本基准
|  |  | 资源需求 |  | 项目文件更新
|  |  | 相关方登记册 |  | 经验教训登记册
|  |  | 事业环境因素 |  | 项目进度计划
|  |  | 组织过程资产 |  | 资源分解结构
资源需求
风险登记册
相关方登记册
事业环境因素更新
组织过程资产更新
资源 | 执行 | 建设团队 | 项目管理计划 | 集中办公 | 团队绩效评价
|  |  | 资源管理计划 | 虚拟团队 | 变更请求
|  |  | 项目文件 | 沟通技术 | 项目管理计划更新
|  |  | 经验教训登记册 | 人际关系与团队技能 | 资源管理计划
|  |  | 项目进度计划 | 冲突管理 | 项目文件更新
|  |  | 项目团队派工单 | 影响力 | 经验教训登记册
|  |  | 资源日历 | 激励 | 项目进度计划
|  |  | 团队章程 | 谈判 | 项目团队派工单
|  |  | 事业环境因素 | 团队建设 | 资源日历
|  |  | 组织过程资产 | 认可与奖励 | 团队章程
|  |  |  | 培训 | 事业环境因素更新
|  |  |  | 个人和团队评估 | 组织过程资产更新
会议
资源 | 执行 | 管理团队 | 项目管理计划 | 人际关系与团队技能 | 变更请求
|  |  | 资源管理计划 | 冲突管理 | 项目管理计划更新
|  |  | 项目文件 | 制定决策 | 资源管理计划
|  |  | 问题日志 | 情商 | 进度基准
|  |  | 经验教训登记册 | 影响力 | 成本基准
|  |  | 项目团队派工单 | 领导力 | 项目文件更新
|  |  | 团队章程 | 项目管理信息系统 | 问题日志
|  |  | 工作绩效报告 |  | 经验教训登记册
|  |  | 团队绩效评价 |  | 项目团队派工单
|  |  | 事业环境因素 |  | 事业环境因素更新
组织过程资产
资源 | 监控 | 控制资源 | 项目管理计划 | 数据分析 | 工作绩效信息
|  |  | 资源管理计划 | 备选方案分析 | 变更请求
|  |  | 项目文件 | 成本效益分析 | 项目管理计划更新
|  |  | 问题日志 | 绩效审查 | 资源管理计划
|  |  | 经验教训登记册 | 趋势分析 | 进度基准
|  |  | 物质资源分配单 | 问题解决 | 成本基准
|  |  | 项目进度计划 | 人际关系与团队技能 | 项目文件更新
|  |  | 资源分解结构 | 谈判 | 假设日志
|  |  | 资源需求 | 影响力 | 问题日志
|  |  | 风险登记册 | 项目管理信息系统 | 经验教训登记册
|  |  | 工作绩效数据 |  | 物质资料分配单
|  |  | 协议 |  | 资源分解结构
|  |  | 组织过程资产 |  | 风险登记册
沟通 | 规划 | 规划沟通管理 | 项目章程 | 专家判断 | 沟通管理计划
|  |  | 项目管理计划 | 沟通需求分析 | 项目管理计划更新
|  |  | 资源管理计划 | 沟通技术 | 相关方参与计划
|  |  | 相关方参与计划 | 沟通模型 | 项目文件更新
|  |  | 项目文件 | 沟通方法 | 项目进度计划
|  |  | 需求文件 | 人际关系与团队技能 | 相关方登记册
|  |  | 相关方登记册 | 沟通风格评估
|  |  | 事业环境因素 | 政治意识
|  |  | 组织过程资产 | 文化意识
数据表现
相关方参与度评估矩阵
会议
沟通 | 执行 | 管理沟通 | 项目管理计划 | 沟通技术 | 项目沟通记录
|  |  | 资源管理计划 | 沟通方法 | 项目管理计划更新
|  |  | 沟通管理计划 | 沟通技能 | 沟通管理计划
|  |  | 相关方参与计划 | 沟通胜任力 | 相关方参与计划
|  |  | 项目文件 | 反馈 | 项目文件更新
|  |  | 变更日志 | 非口头技能 | 问题日志
|  |  | 问题日志 | 演示 | 经验教训登记册
|  |  | 经验教训登记册 | 项目管理信息系统 | 项目进度计划
|  |  | 质量报告 | 项目报告发布 | 风险登记册
|  |  | 风险报告 | 人际关系与团队技能 | 相关方登记册
|  |  | 相关方登记册 | 积极倾听 | 组织过程资产更新
|  |  | 工作绩效报告 | 冲突管理
|  |  | 事业环境因素 | 文化意识
|  |  | 组织过程资产 | 会议管理
人际交往
政治意识
会议
沟通 | 监控 | 监督沟通 | 项目管理计划 | 专家判断 | 工作绩效信息
|  |  | 资源管理计划 | 项目管理信息系统 | 变更请求
|  |  | 沟通管理计划 | 数据分析 | 项目管理计划更新
|  |  | 相关方参与计划 | 相关方参与度评估矩阵 | 沟通管理计划
|  |  | 项目文件 | 人际关系与团队技能 | 相关方参与计划
|  |  | 问题日志 | 观察 / 交谈 | 项目文件更新
|  |  | 经验教训登记册 | 会议 | 问题日志
|  |  | 项目沟通记录 |  | 经验教训登记册
|  |  | 工作绩效数据 |  | 相关方登记册
事业环境因素
组织过程资产
风险 | 规划 | 规划风险管理 | 项目章程 | 专家判断 | 风险管理计划
|  |  | 项目管理计划 | 数据分析
|  |  | 所有组件 | 相关方分析
|  |  | 项目文件 | 会议
相关方登记册
事业环境因素
组织过程资产
风险 | 规划 | 识别风险 | 项目管理计划 | 专家判断 | 风险登记册
|  |  | 需求管理计划 | 数据收集 | 风险报告
|  |  | 进度管理计划 | 头脑风暴 | 项目文件更新
|  |  | 成本管理计划 | 核对单 | 假设日志
|  |  | 质量管理计划 | 访谈 | 问题日志
|  |  | 资源管理计划 | 数据分析 | 经验教训登记册
|  |  | 风险管理计划 | 根本原因分析
|  |  | 范围基准 | 假设条件和制约因素分析
|  |  | 进度基准 | SWOT分析
|  |  | 成本基准 | 文件分析
|  |  | 项目文件 | 人际关系与团队技能
|  |  | 假设日志 | 引导
|  |  | 成本估算 | 提示清单
|  |  | 持续时间估算 | 会议
问题日志
经验教训登记册
需求文件
资源需求
相关方登记册
协议
采购文档
事业环境因素
组织过程资产
风险 | 规划 | 实施定性风险分析 | 项目管理计划 | 专家判断 | 项目文件更新
|  |  | 风险管理计划 | 数据收集 | 假设日志
|  |  | 项目文件 | 访谈 | 问题日志
|  |  | 假设日志 | 数据分析 | 风险登记册
|  |  | 风险登记册 | 风险数据质量评估 | 风险报告
|  |  | 相关方登记册 | 风险概率和影响评估
|  |  | 事业环境因素 | 其他风险参数评估
|  |  | 组织过程资产 | 人际关系与团队技能
引导
风险分类
数据表现
概率和影响矩阵
层级图
会议
风险 | 规划 | 实施定量风险分析 | 项目管理计划 | 专家判断 | 项目文件更新
|  |  | 风险管理计划 | 数据收集 | 风险报告
|  |  | 范围基准 | 访谈
|  |  | 进度基准 | 人际关系与团队技能
|  |  | 成本基准 | 引导
|  |  | 项目文件 | 不确定性表现方式
|  |  | 假设日志 | 数据分析
|  |  | 估算依据 | 模拟
|  |  | 成本估算 | 敏感性分析
|  |  | 成本预测 | 决策树分析
|  |  | 持续时间估算 | 影响图
里程碑清单
资源需求
风险登记册
风险报告
进度预测
事业环境因素
组织过程资产
风险 | 规划 | 规划风险应对 | 项目管理计划 | 专家判断 | 变更请求
|  |  | 资源管理计划 | 数据收集 | 项目管理计划更新
|  |  | 风险管理计划 | 访谈 | 进度管理计划
|  |  | 成本基准 | 人际关系与团队技能 | 成本管理计划
|  |  | 项目文件 | 引导 | 质量管理计划
|  |  | 经验教训登记册 | 威胁应对策略 | 资源管理计划
|  |  | 项目进度计划 | 机会应对策略 | 采购管理计划
|  |  | 项目团队派工单 | 应急应对策略 | 范围基准
|  |  | 资源日历 | 整体项目风险应对策略 | 进度基准
|  |  | 风险登记册 | 数据分析 | 成本基准
|  |  | 风险报告 | 备选方案分析 | 项目文件更新
|  |  | 相关方登记册 | 成本效益分析 | 假设日志
|  |  | 事业环境因素 | 决策 | 成本预测
|  |  | 组织过程资产 | 多标准决策分析 | 经验教训登记册
项目进度计划
项目团队派工单
风险登记册
风险报告
风险 | 执行 | 实施风险应对 | 项目管理计划 | 专家判断 | 变更请求
|  |  | 风险管理计划 | 人际关系与团队技能 | 项目文件更新
|  |  | 项目文件 | 影响力 | 问题日志
|  |  | 经验教训登记册 | 项目管理信息系统 | 经验教训登记册
|  |  | 风险登记册 |  | 项目团队派工单
|  |  | 风险报告 |  | 风险登记册
|  |  | 组织过程资产 |  | 风险报告
风险 | 监控 | 监督风险 | 项目管理计划 | 数据分析 | 工作绩效信息
|  |  | 风险管理计划 | 技术绩效分析 | 变更请求
|  |  | 项目文件 | 储备分析 | 项目管理计划更新
|  |  | 问题日志 | 审计 | 任何组件
|  |  | 经验教训登记册 | 会议 | 项目文件更新
|  |  | 风险登记册 |  | 假设日志
|  |  | 风险报告 |  | 问题日志
|  |  | 工作绩效数据 |  | 经验教训登记册
|  |  | 工作绩效报告 |  | 风险登记册
风险报告
组织过程资产更新
采购 | 规划 | 规划采购管理 | 项目章程 | 专家判断 | 采购管理计划
|  |  | 商业文件 | 数据收集 | 采购策略
|  |  | 商业论证 | 市场调研 | 招标文件
|  |  | 效益管理计划 | 数据分析 | 采购工作说明书
|  |  | 项目管理计划 | 自制与外购分析 | 供方选择标准
|  |  | 范围管理计划 | 供方选择分析 | 自制或外购决策
|  |  | 质量管理计划 | 会议 | 独立成本估算
|  |  | 资源管理计划 |  | 变更请求
|  |  | 范围基准 |  | 项目文件更新
|  |  | 项目文件 |  | 经验教训登记册
|  |  | 里程碑清单 |  | 里程碑清单
|  |  | 项目团队派工单 |  | 需求文件
|  |  | 需求文件 |  | 需求跟踪矩阵
|  |  | 需求跟踪矩阵 |  | 风险登记册
|  |  | 资源需求 |  | 相关方登记册
|  |  | 风险登记册 |  | 组织过程资产更新
相关方登记册
事业环境因素
组织过程资产
采购 | 执行 | 实施采购 | 项目管理计划 | 专家判断 | 选定的卖方
|  |  | 范围管理计划 | 广告 | 协议
|  |  | 需求管理计划 | 投标人会议 | 变更请求
|  |  | 沟通管理计划 | 数据分析 | 项目管理计划更新
|  |  | 风险管理计划 | 建议书评价 | 需求管理计划
|  |  | 采购管理计划 | 人际关系与团队技能 | 质量管理计划
|  |  | 配置管理计划 | 谈判 | 沟通管理计划
|  |  | 成本基准 |  | 风险管理计划
|  |  | 项目文件 |  | 采购管理计划
|  |  | 经验教训登记册 |  | 范围基准
|  |  | 项目进度计划 |  | 进度基准
|  |  | 需求文件 |  | 成本基准
|  |  | 风险登记册 |  | 项目文件更新
|  |  | 相关方登记册 |  | 经验教训登记册
|  |  | 采购文档 |  | 需求文件
|  |  | 卖方建议书 |  | 需求跟踪矩阵
|  |  | 事业环境因素 |  | 资源日历
|  |  | 组织过程资产 |  | 风险登记册
相关方登记册
组织过程资产更新
采购 | 监控 | 控制采购 | 项目管理计划 | 专家判断 | 结束的采购（采购关闭）
|  |  | 需求管理计划 | 索赔管理 | 工作绩效信息
|  |  | 风险管理计划 | 数据分析 | 采购文档更新
|  |  | 采购管理计划 | 绩效审查 | 变更请求
|  |  | 变更管理计划 | 挣值分析 | 项目管理计划更新
|  |  | 进度基准 | 趋势分析 | 风险管理计划
|  |  | 项目文件 | 检查 | 采购管理计划
|  |  | 假设日志 | 审计 | 进度基准
|  |  | 经验教训登记册 |  | 成本基准
|  |  | 里程碑清单 |  | 项目文件更新
|  |  | 质量报告 |  | 经验教训登记册
|  |  | 需求文件 |  | 资源需求
|  |  | 需求跟踪矩阵 |  | 需求跟踪矩阵
|  |  | 风险登记册 |  | 风险登记册
|  |  | 相关方登记册 |  | 相关方登记册
|  |  | 协议 |  | 组织过程资产更新
采购文档
批准的变更请求
工作绩效数据
事业环境因素
组织过程资产
相关方 | 启动 | 识别相关方 | 项目章程 | 专家判断 | 相关方登记册
|  |  | 商业文件 | 数据收集 | 变更请求
|  |  | 商业论证 | 问卷调查 | 项目管理计划更新
|  |  | 效益管理计划 | 头脑风暴 | 需求管理计划
|  |  | 项目管理计划 | 数据分析 | 沟通管理计划
|  |  | 沟通管理计划 | 相关方分析 | 风险管理计划
|  |  | 相关方参与计划 | 文件分析 | 相关方参与计划
|  |  | 项目文件 | 数据表现 | 项目文件更新
|  |  | 变更日志 | 相关方映射分析 / 表现 | 假设日志
|  |  | 问题日志 | 会议 | 问题日志
|  |  | 需求文件 |  | 风险登记册
协议
事业环境因素
组织过程资产
相关方 | 规划 | 规划相关方参与 | 项目章程 | 专家判断 | 相关方参与计划
|  |  | 项目管理计划 | 数据收集
|  |  | 资源管理计划 | 标杆对照
|  |  | 沟通管理计划 | 数据分析
|  |  | 风险管理计划 | 假设条件和制约因素分析
|  |  | 项目文件 | 根本原因分析
|  |  | 假设日志 | 决策
|  |  | 变更日志 | 优先级排序 / 分级
|  |  | 问题日志 | 数据表现
|  |  | 项目进度计划 | 思维导图
|  |  | 风险登记册 | 相关方参与度评估矩阵
|  |  | 相关方登记册 | 会议
协议
事业环境因素
组织过程资产
相关方 | 执行 | 管理相关方参与 | 项目管理计划 | 专家判断 | 变更请求
|  |  | 沟通管理计划 | 沟通技能 | 项目管理计划更新
|  |  | 风险管理计划 | 反馈 | 沟通管理计划
|  |  | 相关方参与计划 | 人际关系与团队技能 | 相关方参与计划
|  |  | 变更管理计划 | 冲突管理 | 项目文件更新
|  |  | 项目文件 | 文化意识 | 变更日志
|  |  | 变更日志 | 谈判 | 问题日志
|  |  | 问题日志 | 观察 / 交谈 | 经验教训登记册
|  |  | 经验教训登记册 | 政治意识 | 相关方登记册
|  |  | 相关方登记册 | 基本规则
|  |  | 事业环境因素 | 会议
组织过程资产
相关方 | 监控 | 监督相关方参与 | 项目管理计划 | 数据分析 | 工作绩效信息
|  |  | 资源管理计划 | 备选方案分析 | 变更请求
|  |  | 沟通管理计划 | 根本原因分析 | 项目管理计划更新
|  |  | 相关方参与计划 | 相关方分析 | 资源管理计划
|  |  | 项目文件 | 决策 | 沟通管理计划
|  |  | 问题日志 | 多标准决策分析 | 相关方参与计划
|  |  | 经验教训登记册 | 投票 | 项目文件更新
|  |  | 项目沟通记录 | 数据表现 | 问题日志
|  |  | 风险登记册 | 相关方参与度评估矩阵 | 经验教训登记册
|  |  | 相关方登记册 | 沟通技能 | 风险登记册
|  |  | 工作绩效数据 | 反馈 | 相关方登记册
|  |  | 事业环境因素 | 演示
|  |  | 组织过程资产 | 人际关系与团队技能
积极倾听
文化意识
领导力
人际交往
政治意识
会议
乐凯PMP内部资料
乐凯PMP内部资料
乐凯PMP内部资料
乐凯PMP内部资料
乐凯PMP内部资料
乐凯PMP内部资料
乐凯PMP内部资料
乐凯PMP内部资料
乐凯PMP内部资料
乐凯PMP内部资料
乐凯PMP内部资料
乐凯PMP内部资料
乐凯PMP内部资料
乐凯PMP内部资料
乐凯PMP内部资料
乐凯PMP内部资料
乐凯PMP内部资料
乐凯PMP内部资料